## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
I. OBJETIVOS / ACTIVIDADES/ RESULTADOS
OBJETIVO GENERAL | RESULTADOS ESPERADOS | OBJETIVOS ESPECÍFICOS / COMPONENTES | RESULTADOS INTERMEDIOS | ACTIVIDADES
Desarrollar un sistema mecánico y sensorial funcional que colabore con la rehabilitación de la enfermedad de De Quervain. | Desarrollo de un prototipo funcional que solucione un problema identificado mediante el análisis de la problemática y el estado del arte. Desarrollo de un equipo dinámico y cohesionado capaz de indentificar problemas, proponer soluciones y desarrollar prototipos funcionales. | OE1: Identificación de un problema y planeamiento del proyecto. |  | A 1.1 | Revisión de la bibliografía sobre la problemática (Prevalencia, factores de riesgo, incidencia e impacto)
|  |  |  | A 1.2 | Entrevista con expertos sobre la problemática
|  |  |  | A 1.3 | Revisión del estado del arte y de los requerimientos de diseño
|  |  |  | A 1.4 | Elaboración de cuadros comparativos de técnicas y estadísticas
|  |  |  | A 1.5 | Desarrollo de un plan de trabajo
|  | OE2: Aplicar un estrategia y conceptualizar una solución. |  | A 2.1 | Idear estrategias y conceptos de solución
|  |  |  | A 2.2 | Diseño modular de lapropuesta
|  |  |  | A 2.3 | Elaboración de planos y maquetas
|  | OE3: Diseño, construcción y evaluación del prototipo. |  | A 3.1 | Desarrollo de software del prototipo
|  |  |  | A 3.2 | Obtención de consumibles y sensores para la construcción del prototipo
|  |  |  | A 3.3 | Plantear estrategia de construcción del prototipo
|  |  |  | A 3.4 | Integración de los módulos del prototipo
|  |  |  | A 3.5 | Evaluación del funcionamiento del prototipo
|  | OE4: Desarrollo de documentación |  | A 4.1 | Elaboración de cuadros comparativos de técnicas y estadísticas
|  |  |  | A 4.2 | Redacción de artículo
|  |  |  | A 4.3 | Revisión del artículo

## CRONOG RAMA
II. CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | Meta Fisica |  | Escala Temporal (meses) | [11 empty] | Escala Temporal (meses) | [11 empty] | Indicadores de Producto
| Unidad de Medida | Cantidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OE1: Estudio y comprensión del fenómeno físico que gobierna la generación de corrientes de conversión termocapilares
A 1.1 Revisión de la bibliografía sobre la problemática (Prevalencia, factores de riesgo, incidencia e impacto) | bar: Escala Temporal (meses) 1 to Escala Temporal (meses) 8
A 1.3 Entrevista con expertos sobre la problemática | bar: Escala Temporal (meses) 1 to Escala Temporal (meses) 8
A 1.5 Revisión del estado del arte y de los requerimientos de diseño | bar: Escala Temporal (meses) 1 to Escala Temporal (meses) 8
OE2: Diseño y realización de un sistema experimental para la generación, estudio, caracterización de microcorrientes en una capa delgada de líquido
A 2.1 Idear estrategias y conceptos de solución | bar: Escala Temporal (meses) 6 to Escala Temporal (meses) 9
A 2.2 Diseño modular de lapropuesta | bar: Escala Temporal (meses) 6 to Escala Temporal (meses) 9
A 2.3 Elaboración de planos y maquetas | bar: Escala Temporal (meses) 6 to Escala Temporal (meses) 9
#VALUE! | bar: Escala Temporal (meses) 6 to Escala Temporal (meses) 9
OE3: Estudio y análisis experimentales de la generación de microcorrientes generadas por absorción térmica como medio de manipulación sin contacto de micro-objetos biológicos y componentes electrónicos
A 3.1 Desarrollo de software del prototipo | bar: Escala Temporal (meses) 9 to Escala Temporal (meses) 20
A 3.2 Obtención de consumibles y sensores para la construcción del prototipo | bar: Escala Temporal (meses) 9 to Escala Temporal (meses) 20
A 3.3 Plantear estrategia de construcción del prototipo | bar: Escala Temporal (meses) 9 to Escala Temporal (meses) 20
A 3.4 Integración de los módulos del prototipo | bar: Escala Temporal (meses) 9 to Escala Temporal (meses) 20
A 3.5 Evaluación del funcionamiento del prototipo | bar: Escala Temporal (meses) 9 to Escala Temporal (meses) 20
OE4: Demostración del sistema de micromanipulación manipulando varios objetos en simultáneo
A 4.1 Redacción de artículo | bar: Escala Temporal (meses) 20 to Escala Temporal (meses) 22
#VALUE! | bar: Escala Temporal (meses) 20 to Escala Temporal (meses) 22
A 4.3 Revisión del artículo | bar: Escala Temporal (meses) 20 to Escala Temporal (meses) 22
OE5: Gestión y cierre del proyecto
A 5.1 Elaboración dela línea de base | [26 empty] | 1.- Una (1) carta de confirmación de entrega de tesis de pregrado finalizada. 2.- Una (1) carta de confirmación de entrega de tesis de posgrado finalizada 3.- Una (1) solicitud de patente de Invención. 4.- Informe de la difusión del proyecto de investigación. 5.-Informe final de Resultados. 6.-Informe técnico y financiero. | bar: Escala Temporal (meses) 1 to Escala Temporal (meses) 2
A 5.2 Elaboración de la línea de salida | bar: Escala Temporal (meses) 23 to Escala Temporal (meses) 24
A 5.3 Presentación de las Tesis | bar: Escala Temporal (meses) 23 to Escala Temporal (meses) 24
A 5.4 Publicación de artículos en revistas y conferencias especializadas | bar: Escala Temporal (meses) 23 to Escala Temporal (meses) 24
A 5.5 Propiedad Intelectual | bar: Escala Temporal (meses) 23 to Escala Temporal (meses) 24
A 5.6 Taller de difusión | bar: Escala Temporal (meses) 23 to Escala Temporal (meses) 24
A 5.7 Elaboración y presentación del informe técnico financiero | bar: Escala Temporal (meses) 23 to Escala Temporal (meses) 24
A 5.8 Elaboración y presentación del informe final de resultados y lecciones aprendidas | bar: Escala Temporal (meses) 23 to Escala Temporal (meses) 24